## 요약
IA v2.1 수정안 요약
작성일 2026-07-13 (v2.1, 07.13 영상정책·상태값·프로필·공통 예외·후속안건 갱신)
영역 | 기능코드 | 현재 상태 | 핵심 메모 | IA 행 수
비로그인 |  | 확정 | 이메일 로그인, 2단계 회원가입, 약관/개인정보 모달 상세 반영 | 4
홈 화면 |  | 확정 | 대시보드 중심. 좌측 고정 사이드바는 FE 구현 기준 MVP 포함 | 13
이미지 생성 화면 | M001~M006 | 확정 | 메뉴 A(초기 레퍼런스)·메뉴 B(키이미지) + 프롬프트 향상 + 자동저장·공통 예외 반영 | 22
영상 생성 화면 | A002~A005 | 확정 | 3×3 그리드 1장 사용자 입력. 모델별 내부 처리·진행 표시·Kling 비율은 검증/확인 중 | 21
라이브러리 화면 | A006 | 부분확정 | 자동 저장·찜하기는 확정. 필터·정렬 방식은 와이어프레임 후 개발자 협의 | 16
역프롬프트 화면 | S001~S004 | S등급 도전 | 이미지 업로드, 분석, 추출, 수정, 재생성 연결 | 7
내 프로필·설정 |  | 확정 | LSG 내프로필 와이어프레임 v0.5 기준: 프로필 편집·로그인 및 보안·활동·계정 삭제 | 4
추가 기능 |  | 후속안건 | 공유 링크 정책(공개범위·만료·삭제권한·비로그인 접근) 확인 필요 | 1
합계 |  |  | IA ID 기준 88개 항목 | 78

## 패스범위
기능 ID / 목표 범위
2주차 Pass 범위
2주차 중간점검은 Pass / Fail 기준이므로, 다음 흐름이 실제 화면에서 끊기지 않고 동작하는 것을 최우선 목표로 합니다. 프롬프트 입력 → 캐릭터/배경 이미지 후보 생성 → 결과 표시 → 저장 → 라이브러리 조회
ID | 기능 | 설명 | 완료 기준 | 담당
M001 | 이미지 생성 프롬프트 입력 | 사용자가 캐릭터 또는 배경 이미지 생성용 프롬프트를 입력합니다. | 텍스트 입력 가능 | FE / UX
M002 | 이미지 생성 API 호출 | GPT Image 2.0 기반 이미지 생성을 요청합니다. | 테스트 프롬프트로 이미지 생성 성공 | BE
M003 | 이미지 결과 표시 | 생성된 캐릭터/배경 이미지 후보를 화면에 표시합니다. | 결과 영역에 이미지 표시 | FE
M004 | 이미지 저장 | 생성 완료 시 별도 조작 없이 라이브러리에 자동 저장합니다. | 생성 성공 시 사용자 조작 없이 라이브러리에 반영 | FE / BE
M005 | 이미지 라이브러리 조회 | 저장된 이미지를 다시 조회합니다. | 라이브러리 화면에서 저장 이미지 확인 | FE / BE
M006 | 기본 화면 설계 | 생성 화면, 결과 화면, 라이브러리 화면을 구성합니다. | 핵심 흐름을 이해할 수 있는 UI | UX / FE
A 등급 목표 범위
4주차 최종평가에서는 2주차 이미지 생성·저장 흐름(메뉴 A·B로 이미 방향별 레퍼런스·키이미지 확보 포함) 위에 B서비스 결과물 기반 영상 생성 흐름을 확장합니다. (v2: 구 A001은 메뉴 A/B로 흡수되어 별도 등급 조건에서 제외, A등급 조건 자체는 팀 재정리 필요) |  | 4주차 최종평가에서는 2주차 이미지 생성·자동저장 흐름(메뉴 A·B에 방향별 레퍼런스·키이미지 포함) 위에 영상 생성 흐름을 확장합니다. 구 A001은 M001~M006에 흡수되며 A등급 조건은 팀 확인 후 확정합니다.
ID | 기능 | 설명 | 완료 기준 | 담당
A001 | (폐기) 방향별 레퍼런스 확보 | v2: 메뉴 A(초기 레퍼런스)·메뉴 B(키이미지)가 이미 B등급(M001~M006)에서 이 역할을 수행하여 A001을 별도 기능으로 유지하지 않음 | — (M001~M006에 흡수) | —
A002 | 영상 생성 | 사용자는 9개 컷이 3×3으로 배치된 스토리보드 이미지 1장과 프롬프트를 입력합니다. 모델별 내부 처리 방식은 비교 테스트 결과로 확정합니다. | 영상 생성 request id 발급 | BE
A003 | 영상 상태 조회 | request id 기반으로 영상 생성 상태를 확인합니다. | processing, completed, failed 상태 표시 | BE / FE
A004 | 영상 결과 표시 | completed 상태에서 3~15초 영상 미리보기를 표시합니다. | 영상 URL 또는 미리보기 확인 | FE / BE
A005 | 영상 재생성 | 입력된 스토리보드 이미지 또는 프롬프트 수정 후 다시 생성합니다. | 재생성 가능 | FE / BE
A006 | 미디어 라이브러리 | 이미지와 영상을 저장하고 다시 조회합니다. | 이미지/영상 카드 구분 표시 | FE / BE
A007 | 배포 | 프론트엔드는 Vercel, 백엔드는 AWS 기준으로 시연 가능한 상태를 만듭니다. | 데모 URL 접속 및 주요 흐름 확인 | FE / BE
S등급 도전 범위
S등급 기능은 2주차 Pass와 4주차 A등급 핵심 기능이 안정적으로 완료된 후 진행합니다.
ID | 기능 | 설명 | 완료 기준 | 담당
S001 | 역프롬프트 | 레퍼런스 이미지를 분석해 재현용 프롬프트를 추출합니다. | 이미지 업로드 후 프롬프트 추출 | BE / FE
S002 | 프롬프트 수정 | 추출된 프롬프트를 사용자가 수정합니다. | 수정 가능한 텍스트 영역 제공 | FE / UX
S003 | 이미지 재생성 | 수정된 프롬프트로 이미지를 다시 생성합니다. | 재생성 이미지 표시 | BE / FE
S004 | 재생성 결과 저장 | 재생성 이미지를 라이브러리에 저장합니다. | 라이브러리에서 재생성 결과 확인 | FE / BE

## IA
생성형 AI 통합 엔진_A2_IA
Depth 1부터 최하위 액션까지 계층으로 구분한 IA v2.1 수정본입니다 (2026-07-13, 영상정책·상태값·프로필·공통 예외·후속안건 갱신). 헤더 행의 필터로 영역·상태·기능코드를 좁혀볼 수 있습니다.
범례 | ● 확정 |  | ● 미확정 · 후속안건 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건
ID | 영역 | Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | Depth 4 | Depth 5 | Depth 6 | 기능코드 | 상태 | 비고 | 액션/연결 | 비고2
IA-001 | 비로그인 | Depth 1: 비로그인; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 로그인 |  | 확정 | 비로그인 진입
IA-002 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 회원가입 |  | 확정
IA-003 | 홈 화면 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 홈 화면 |  | 확정 | 로그인 후 기본 진입 화면
IA-004 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 좌측 사이드바; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 홈 |  | 확정 | FE 고정 사이드바 구현 완료 기준 MVP 포함 | 홈 화면 이동 | 로그인 후
IA-005 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지 |  | 확정 |  | 이미지 생성 화면 이동 | 캐릭터 / 배경 이미지
IA-006 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지2 |  | 확정 |  | 이미지2 생성 화면 이동 | 캐릭터 시트 (키이미지)
IA-007 | [8 empty] | 확정 |  | 영상 생성 화면 이동 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-008 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 라이브러리; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 찜 (좋아요) |  | 확정 |  | 라이브러리 이동
IA-009 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 로그아웃 |  | 확정 | 로그인 후에만 노출
IA-010 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 홈 대시보드; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 서비스 간단 소개 |  | 확정 | 첫 화면 안내 영역
IA-011 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지 만들기 진입 |  | 확정 | 주요 CTA | 이미지 생성 화면 이동
IA-012 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지2 만들기 진입 |  | 확정 |  | 이미지2 생성 화면 이동
IA-013 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 영상 만들기 진입 |  | 확정 |  | 영상 생성 화면 이동
IA-014 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 최근 작업물 |  | 확정 | 최근 생성 결과 노출 | 작업물 상세 연결
IA-015 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 라이브러리 바로가기 |  | 확정 | 저장/히스토리 영역 진입 | 라이브러리 이동
IA-016 | 이미지 생성 화면 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 이미지 생성 화면 | M001~M006 | 확정 | 메뉴 A(초기 레퍼런스)·메뉴 B(키이미지) 2단계 구조 (v2: 구 A001 방향별 레퍼런스를 메뉴 A/B로 흡수·폐기)
IA-017 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 메뉴 A 초기 레퍼런스 생성; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 프롬프트 입력창 | M001~M006 | 확정 | 한국어/영어 자유 입력
IA-018 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: AI 프롬프트 변환 토글; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Off |  | 확정 | 입력한 텍스트 그대로 생성 요청
IA-019 | [8 empty] | 확정 | Claude Sonnet으로 영어 최적화 후 생성. 변환 결과 노출·수정 가능 여부는 BE/UX 확인 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5
IA-020 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 옵션 선택; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 비율; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 6: 1:1 기본/16:9/9:16/4:3 |  | 확정 | 이미지 출력 비율
IA-021 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 품질; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 6: medium 기본/high |  | 확정 | high는 데모용
IA-022 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 중 상태 |  | 확정 | 스피너로 표시 (문구 병기는 제안 단계)
IA-023 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 결과; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 배경 이미지 1장 |  | 확정
IA-024 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 캐릭터 다각도; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 6: 정면·측면·후면 |  | 확정
IA-025 |  |  |  | 메뉴 B 키이미지 생성 | 상세 프롬프트 입력 | 자유 텍스트 | PART1 서술+PART2 구조화(PD 표준형) | M001~M006 | 확정 | 구 A001 방향별 레퍼런스 흡수
IA-026 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 속성 선택 사이드바; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 6: 파트1 캐릭터기본~파트5 의상·악세서리 |  | 확정 | 컬러는 헥스코드 직접 입력
IA-027 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: AI 프롬프트 변환 토글 |  | 확정 | 자유 텍스트 입력 시에만 적용. 변환 결과 노출·수정 가능 여부 확인 필요
IA-028 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 중 상태 |  | 확정 | 예상 15~20초
IA-029 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 결과; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 캐릭터 키이미지; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 6: 턴어라운드+표정+소품+컬러팔레트 |  | 확정
IA-030 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 공통 결과 액션 (메뉴 A·B); ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 찜하기 | M001~M006 | 확정 | 즐겨찾기 토글 — 저장 액션 아님(생성 즉시 자동 저장됨) | 라이브러리 연결
IA-031 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 다운로드 |  | 확정 | 파일 다운로드
IA-032 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 프롬프트 복사 |  | 확정 | 생성 프롬프트 재사용
IA-033 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 재편집 |  | 확정 | 현재 결과 기반 수정
IA-034 | [8 empty] | 확정 | 결과 삭제 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-035 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 재생성 |  | 확정 | 기존 결과는 삭제되지 않고 별개 히스토리로 자동 저장
IA-036 | 영상 생성 화면 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 영상 생성 화면 | A002~A005 | 확정 | 영상 생성 핵심 화면
IA-037 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 업로드; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 3x3그리드 1장 이미지 |  | 확정 | 사용자 입력은 3×3 그리드 1장으로 확정. 모델별 내부 처리(원본/슬라이스/시작·끝 프레임)는 비교 테스트 중
IA-038 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 영상 프롬프트 입력 |  | 확정
IA-039 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 옵션 선택; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 모델; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Kling 3.0 |  | 확정 | 스토리보드 생성 모델. Standard 1080p 고정 |  | 저비용 테스트 전용 표현 삭제
IA-040 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Seedance 2.0 |  | 확정 | 스토리보드 생성 모델. 720p/1080p 선택 |  | 데모 전용 표현 삭제
IA-041 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 길이; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Kling: 3~15초 / Seedance: 4~15초 |  | 확정 | 모델별 상이
IA-042 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 비율; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Kling: 16:9, 9:16, 1:1 / Seedance: auto, 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 |  | 확정 | Kling 비율 선택 UI는 BE 검증 후 확정
IA-043 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 해상도; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: Kling: 1080p 고정 / Seedance: 720p, 1080p |  | 확정 | 모델별 상이
IA-044 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 생성 요청 |  | 확정 | 영상 생성 실행
IA-045 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 생성 중 상태; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: processing; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 진행중 |  | 확정 | 퍼센트 표시 불가. 스피너 또는 경과시간 중 선택 필요
IA-046 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: completed; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 생성 완료 |  | 확정
IA-047 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: failed; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 5: 생성 실패 |  | 확정
IA-048 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 영상 결과 미리보기 |  | 확정 | 완료 시 자동 라이브러리 저장
IA-049 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 결과 액션; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 찜하기 |  | 확정 | 즐겨찾기 토글 — 저장 액션 아님 | 라이브러리 연결
IA-050 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 다운로드 |  | 확정 | 파일 다운로드
IA-051 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 프롬프트 복사 |  | 확정 | 생성 프롬프트 재사용
IA-052 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 재편집 |  | 확정 | 현재 결과 기반 수정
IA-053 | [8 empty] | 확정 | 결과 삭제 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-054 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 재생성 |  | 확정 | 기존 결과는 삭제되지 않고 별개 히스토리로 자동 저장
IA-055 | 라이브러리 화면 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 라이브러리 화면 | A006 | 확정 | v2: 자동 저장 히스토리 + 찜하기(즐겨찾기)로 방향 확정 — 더 이상 백엔드 미결 안건 아님
IA-056 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 이미지·영상 혼합 그리드 |  | 확정 | 생성 작업물 모아보기 (모든 생성 결과 자동 저장)
IA-057 | [8 empty] | 후속안건 | 와이어프레임 확정 후 개발자와 필터 구성 협의 | bar: ● 미확정 · 후속안건 Depth 3 to ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-058 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지 |  | 후속안건 | 와이어프레임 확정 후 개발자와 필터 구성 협의
IA-059 | [8 empty] | 후속안건 | 와이어프레임 확정 후 개발자와 필터 구성 협의 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-060 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 찜한 것만 |  | 후속안건 | 찜한 것 필터 노출 방식은 와이어프레임 후 개발자 협의
IA-061 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 정렬; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 최신순 |  | 후속안건 | 기본 정렬과 추가 정렬 제공 여부는 와이어프레임 후 개발자 협의
IA-062 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 작업물 상세; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 이미지 또는 영상 크게 보기 |  | 확정 | 상세 보기
IA-063 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 당시 프롬프트 확인 |  | 확정 | 상세 메타 정보
IA-064 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 찜하기 |  | 확정 | v2 신규 — 즐겨찾기 토글
IA-065 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 다운로드 |  | 확정 | 결과 다운로드
IA-066 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 다시 생성하기 |  | 확정 | 재생성 연결
IA-067 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 영상 생성에 사용하기 |  | 확정 | 이미지를 영상 생성 입력으로 사용 | 영상 생성 화면 연결
IA-068 | [8 empty] | 확정 | 작업물 삭제 | bar: ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4
IA-069 | 역프롬프트 화면 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 역프롬프트 화면 | S001~S004 | S등급 도전 | S등급 도전 범위
IA-070 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 이미지 업로드 |  | S등급 도전 | 입력 이미지 업로드
IA-071 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 이미지 분석 결과 |  | S등급 도전 | 분석 결과 확인
IA-072 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 프롬프트 추출 |  | S등급 도전 | 이미지 기반 프롬프트 추출
IA-073 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 프롬프트 수정 |  | S등급 도전 | 추출 프롬프트 편집
IA-074 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 재생성 연결; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 동일 페이지 내 재생성 |  | S등급 도전 | v2 정정: 기존 '이미지 생성 화면으로 이동'에서 변경 — 통합 PRD 기준
IA-075 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 생성 결과 |  | S등급 도전 | 생성과 동시에 자동 라이브러리 저장, 찜하기 가능
IA-076 | 내 프로필·설정 | Depth 1: 로그인 후; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 프로필; ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 프로필 이미지 / 닉네임 / 이메일 |  | 확정 | 닉네임 수정·저장, 이메일 읽기 전용. LSG 내프로필 와이어프레임 v0.5 기준
IA-077 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 계정 삭제; ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 삭제 확인 모달; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 결과·라이브러리 저장 콘텐츠·계정 정보 삭제 |  | 확정 | 삭제는 영구적이며 되돌릴 수 없음에 동의 후 처리
IA-078 | 추가 기능 | 추가 | 공유 | 공유 링크 | 디테일 정보 / 다운로드 |  |  |  | 후속안건 | 링크 공유 정책 확정 전 구현 보류
IA-079 | 비로그인 | Depth 1: 비로그인; ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 로그인; ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 이메일·비밀번호 입력 |  | 확정 | FE 구현 완료. 성공/실패 mock 흐름 | 로그인 성공 시 홈 이동
IA-080 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 회원가입; ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 이메일 확인 → 비밀번호 설정; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 약관·개인정보 모달 |  | 확정 | 2단계 회원가입 FE 구현 완료 | 가입 완료 후 로그인 또는 홈 이동
IA-081 | 이미지 생성 화면 | 로그인 후 | 이미지 생성 화면 | 공통 예외 | 입력 검증 |  |  | M001~M006 | 확정 | 빈 프롬프트·지원 파일 형식·용량·필수 입력 검증 | 오류 문구 후 입력 유지
IA-082 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 생성 실패·재시도 | M001~M006 | 확정 | API 실패 시 결과 영역에 오류와 재시도 액션 제공 | 동일 입력으로 재요청
IA-083 | 영상 생성 화면 | 로그인 후 | 영상 생성 화면 | 공통 예외 | 입력 검증 |  |  | A002~A005 | 확정 | 3×3 이미지·프롬프트·모델별 지원 옵션 검증 | 오류 문구 후 입력 유지
IA-084 |  | ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 한도 초과 | A002~A005 | 확정 | 카운터는 미노출. 한도 도달 시 안내 메시지 표시 | 생성 요청 차단
IA-085 | 라이브러리 화면 | 로그인 후 | 공통 상세 모달 | 미디어 크게 보기 | 프롬프트·모델·품질·비율·해상도·생성일 |  |  | A006 | 확정 | 홈/라이브러리/이미지/영상 공통 모달 | 재편집·다운로드·찜하기·공유
IA-086 |  | ● 미확정 · 후속안건 Depth 2: 자동 저장 예외; ● 미확정 · 후속안건 Depth 3: 저장 실패; ● S등급 도전 · 백엔드 안건 Depth 4: 재시도 | M004/A006 | 확인 중 | 생성 성공 후 저장 실패 시 결과 유지·재시도 제공 여부 BE 확인 | 라이브러리 저장 재요청
IA-087 | 내 프로필·설정 | 로그인 후 | 로그인 및 보안 | Google 로그인 사용자 | Google 계정 연결 상태·해제 |  |  |  | 확정 | 가입 방식에 따라 보안 화면을 다르게 표시 | 연결된 Google 계정 관리
IA-088 | 내 프로필·설정 | 로그인 후 | 활동 | 내 생성 이미지 | 최근 생성일·라이브러리 바로가기 |  |  |  | 확정 | 사용자의 생성 활동 요약 | 라이브러리 이동

## 후속안건
후속 안건 (v2.1, 2026-07-13 갱신)
완료·해소된 항목은 제외하고, IA/기능명세서 확정 전에 추가 확인이 필요한 내용만 정리했습니다.
안건 | 현재 정리 | 확인 필요 | 관련 화면 | 우선순위
영상 내부 처리 방식 | 사용자 입력은 3×3 그리드 이미지 1장으로 유지 | Seedance 원본 1장/9장 슬라이스, Kling 현행 방식 비교 결과로 내부 파이프라인 확정 | 영상 생성 | 상
영상 진행 표시 | 퍼센트 진행률 제공 불가 확정 | 스피너와 경과시간 중 최종 표시 방식 결정. 가짜 퍼센트 사용 여부 제외 확인 | 영상 생성 | 상
Kling 비율 UI | Kling API에 비율 파라미터가 없음 | 출력이 입력 이미지 비율을 따르는지 검증 후 비율 선택 UI 제거 여부 결정 | 영상 생성 | 상
Kling 오디오 | generate_audio 기본값 true이며 비용 50% 증가 | 오디오 사용 여부와 BE 명시값 확정 | 영상 생성 | 중
프롬프트 향상 결과 | 이미지 화면에만 적용. 변환 영어를 실제 생성·히스토리에 사용 | 변환 결과를 생성 전에 노출하고 수정 가능하게 할지 확정 | 이미지 생성 | 중
라이브러리 필터·정렬 | 자동 저장 히스토리와 찜하기 기능은 확정 | 와이어프레임 확인 후 전체·이미지·영상·찜한 것 필터와 최신순 정렬의 노출·동작 방식을 개발자와 협의 | 라이브러리 | 중
공유 링크 정책 | 서비스 내부 공유 화면 방향만 있음 | 공개 범위·만료·삭제 권한·비로그인 접근·원본 다운로드 허용 여부 확정 | 상세/공유 | 상
자동 저장 실패 | 생성 성공 결과는 자동 저장이 원칙 | 저장 실패 시 결과 유지·재시도 방식과 중복 저장 방지 기준 확인 | 생성/라이브러리 | 중
삭제·탈퇴 정책 | 삭제/계정 탈퇴 액션은 IA에 존재 | 확인 모달·소프트/하드 삭제·파일/S3·계정 데이터 삭제 범위·재인증 기준 확정 | 상세/프로필 | 상
2026-07-03 1차 논의 / 2026-07-12 v2 / 2026-07-13 v2.1 갱신