## 읽기안내
A2팀 FE 기능명세서 v0.4
통합 기능명세서 v0.4 파생본 · 최종 IA v2.1 · 2026-07-14 개발팀·PM 회의 반영 · 공동 검토용
총 기능 |  | P0 | P1 |  | P2
이번 버전에 반영된 결정
안건 | 작업 기준 |  | 선행 조건 | 상태 | 영향 기능
영상 입력 | 3×3 이미지 1장 업로드와 프롬프트 입력을 한 생성 폼으로 구성 |  | 없음 | 확정 | A002-01~05
진행 표시 | 가짜 퍼센트 없이 스피너 노출 |  | 와이어프레임 반영 | 전달 완료 | A003-01
비율 UI | 최종 IA에 정의된 모델별 비율 옵션을 그대로 노출 |  | BE 파라미터 확인 완료 | 확정 | A002-04
오디오 UI | 별도 토글을 만들지 않고 두 모델 모두 기본 ON으로 표시·안내 |  | BE 기본값 적용 | 확정 | A002-05
향상 프롬프트 | ON/OFF 토글만 제공하고 변환된 영어 문장은 화면에 노출하지 않음 |  | 변환 실패 응답 합의 | 확정 | M001-03, M001-07
필터·정렬 | 와이어프레임 확정 전 신규 UI 구현 보류 |  | 와이어프레임·AWS | 보류 | A006-02
공유 | BE 기본안과 API가 나온 뒤 최소 UI 연결 |  | BE API | BE 판단 대기 | SHARE-001
읽는 순서와 사용 원칙
1 | FE 기능 | 화면·입력·상태·API 연결·완료 기준을 기능 ID별로 확인
2 | FE API 연동 | 화면별 API와 Loading/Empty/Error 처리 기준 확인
3 | FE 확인사항 | 확정·보류·선행 조건을 확인하고 이슈로 전환
원칙 | UI 완료와 실API 연동을 구분 | GitHub 이슈 완료만으로 기능 완료 처리하지 않음
공통 기준: 최종 IA v2.1 우선 · 프로필 구독 기능 제외 · FE=Vercel / BE=AWS · 현재 파일 저장은 로컬, AWS·S3 전환 예정

## FE 기능
FE 기능 목록
화면과 사용자 상태를 기준으로 읽습니다. 상세 기술 구현은 연동 API와 최신 결정·후속 열에서 확인합니다.
우선순위 | 범위 | 기능 ID | 화면·영역 | 기능명 | 사용자 조건 | 입력·UI | 화면 동작 | 상태·예외 | 연동 API | 완료 기준 | FE 구현 현황 | 최신 결정·후속 | IA 근거
P0 | 확정 | AUTH-001 | 인증 | 이메일 로그인 | 비로그인·등록 계정 | 이메일, 비밀번호 | 필수값·형식 검증 후 인증 요청. 성공 시 홈 이동 → 로그인 세션, 홈 | 입력 오류·인증 실패 시 입력 유지와 오류 표시 | 인증 API·세션 방식 BE 확인 | 유효 계정으로 로그인하면 홈과 로그인 전용 메뉴가 보인다 | #16 UI 완료 · 실API 연동 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-001,079
P0 | 확정 | AUTH-002 | 인증 | 2단계 회원가입 | 비로그인 | 이메일 확인, 비밀번호, 약관·개인정보 동의 | 이메일 확인→비밀번호 설정→필수 동의→계정 생성 → 가입 완료 | 중복 이메일(Google 가입 이메일 포함)·미인증·미동의 시 완료 차단 | 회원가입·이메일 확인 API 확인 | 모든 필수 단계 완료 후 로그인 또는 홈 이동이 가능하다 | #16 UI 완료 · 2단계 흐름 포함 확인 ❓ | 07-15 이메일-가입 방식 배타(BE 구현): Google 가입 이메일은 일반 가입 불가 | IA-002,080
P1 | 확정 | AUTH-003 | 인증 | Google 로그인 | 비로그인 | Google 계정 선택 (OAuth) | Google OAuth 인증 후 세션 발급. 최초 로그인 시 계정 생성. 성공 시 홈 이동 → 로그인 세션, 홈 | OAuth 취소·실패 시 로그인 화면 유지와 오류 표시 · 일반 가입 이메일은 Google 가입 차단 | Google OAuth·세션 방식 BE 확인 | Google 계정으로 로그인하면 홈과 로그인 전용 메뉴가 보인다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 07-15 이메일-가입 방식 배타(BE 구현): 일반 가입 이메일은 Google 가입 불가 | IA-001·087 연계 — IA 반영 확인 필요
P0 | 확정 | HOME-001 | 홈 | 홈 대시보드 | 로그인 | 없음 | 서비스 소개와 주요 생성 CTA 표시 → 홈 콘텐츠 | 콘텐츠 조회 실패 시 기본 안내와 재시도 | GET /api/file 사용 여부 확인 | 이미지 A·이미지 B·영상 CTA가 보이고 각 화면으로 이동한다 | #2·#6 UI 완료 | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-003,010~013
P0 | 확정 | HOME-002 | 홈 | 고정 사이드바 라우팅 | 로그인 | 홈·이미지·이미지2·영상·라이브러리·로그아웃 | 현재 경로 표시 후 선택 화면으로 이동 → 선택 화면 | 보호 화면 직접 접근 시 인증 처리 확인 | 클라이언트 라우팅·세션 확인 | 모든 메뉴가 올바른 화면으로 이동하고 로그아웃은 로그인 상태에서만 보인다 | #6·#8 UI 완료 | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-004~009
P1 | 확정 | HOME-003 | 홈 | 최근 작업물 | 로그인·저장 작업물 존재 | 최근 작업물 선택 | 최근 생성 결과 조회 후 공통 상세 모달 연결 → 최근 작업물·상세 | 빈 상태에서는 생성 CTA 표시 | GET /api/file, GET /api/file/{id} | 최근 작업물을 선택하면 동일 작업물 상세가 열린다 | #8 UI 완료 · 최근 작업물 포함 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-014~015,085
P0 | 확정 | M001-01 | 이미지 A | 프롬프트 입력 | 로그인·이미지 A 진입 | 한국어/영어 자유 텍스트 | 입력을 생성 요청 상태에 유지 → 입력 프롬프트 | 빈 입력 차단·오류 후 입력 유지 | POST /api/generate-image request 필드 확인 | 유효 프롬프트만 생성 요청에 포함된다 | #4·#12 UI 완료 | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-016~017,081
P1 | 옵션값 반영 | M001-02 | 이미지 A | 레퍼런스 첨부 | 로그인·이미지 A 진입 | Style/Character/Add, 최대 8장, PNG·WEBP·JPG, 장당 50MB 이하 | 파일 수·형식·용량 검증 후 업로드/생성 입력에 연결 → 첨부 미리보기 | 초과·미지원 파일은 제외하고 오류 표시 | POST /api/file, multipart 필드 확인 | 허용 파일만 첨부되고 오류 후 기존 입력이 유지된다 | #4·#12 UI 완료 | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-081, 옵션값 2절
P1 | 부분확정 | M001-03 | 이미지 A | 프롬프트 향상 | 프롬프트 입력 | ON/OFF | OFF=원문 사용. ON=Claude Sonnet 영어 최적화 후 생성 → 실제 생성 프롬프트 | 변환 실패 시 원문 사용·재시도 정책 확인 | 프롬프트 변환 API/응답 필드 미정 | ON/OFF에 따라 실제 생성에 사용된 프롬프트가 기록된다 | #4·#12 UI 완료 · 토글 동작 확인 ❓ | 향상된 영어 프롬프트는 사용자에게 비노출 | IA-018~019
P0 | 확정 | M001-04 | 이미지 A | 출력 옵션 | 프롬프트 입력 | 비율 1:1 기본·16:9·9:16·4:3, 품질 medium 기본·high | 선택값을 생성 요청에 매핑 → 선택 옵션 | 미지원 조합 차단 | POST /api/generate-image enum 확인 | 선택 비율·품질과 생성 결과 메타데이터가 일치한다 | #4·#12 UI 완료 | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-020~021
P0 | 확정 | M001-05 | 이미지 B | 속성 선택 | 로그인·이미지 B 진입 | 캐릭터 기본·세계관·헤어·얼굴·의상·악세서리 | 기본값 제공. 악세서리만 복수, 나머지 단일 선택 → 구조화 속성값 | 필수값 누락·유효하지 않은 조합 안내 | 요청 필드·속성 직렬화 BE 확인 | 선택값이 유지되고 생성 요청에 동일하게 전달된다 | #12 메뉴 B 포함 여부 확인 ❓ | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-025~026
P0 | 확정 | M001-06 | 이미지 B | 자유 프롬프트·컬러 | 이미지 B 진입 | 자유 텍스트, 컬러 스와치, 헥스코드 | 속성값과 자유 텍스트 결합. 유효 헥스코드만 허용 → 최종 입력 | 잘못된 색상·빈 필수값 오류 | POST /api/generate-image 필드 확인 | 속성·텍스트·색상값이 결과 생성에 함께 사용된다 | #12 메뉴 B 포함 여부 확인 ❓ | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-025~027, 옵션값 3절
P1 | 부분확정 | M001-07 | 이미지 B | 프롬프트 향상 | 자유 텍스트 입력 | ON/OFF | 자유 텍스트에만 변환 적용. 속성값은 유지 → 실제 생성 프롬프트 | 변환 결과 노출·수정 여부 확인 | 프롬프트 변환 API 미정 | ON 시 변환 프롬프트, OFF 시 원문이 생성에 사용된다 | #12 메뉴 B 포함 여부 확인 ❓ | 향상된 영어 프롬프트는 사용자에게 비노출 | IA-027
P0 | 확정 | M002-01 | 이미지 A | 이미지 생성 요청 | 유효 프롬프트·옵션 | 프롬프트, 비율, 품질, 첨부 | 중복 요청 방지 후 생성 API 호출 → 생성 작업 | API 실패 시 오류·재시도 | POST /api/generate-image | 한 번의 사용자 액션이 한 생성 작업으로 접수된다 | #12 UI 완료 · 생성 연동 확인 ❓ | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-022,081~082
P0 | 확정 | M002-02 | 이미지 B | 키이미지 생성 요청 | 유효 속성·프롬프트 | 속성값, 자유 텍스트, 품질, 비율 | 1장·흰 배경·정면/측면/후면 고정값과 함께 요청 → 생성 작업 | 유효성 오류·API 실패 시 재시도 | POST /api/generate-image | 고정값과 사용자 입력으로 키이미지 1장이 생성된다 | 메뉴 B 포함 여부 확인 ❓ | 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-028~029,081~082
P0 | 확정 | M003-01 | 이미지 | 이미지 결과 표시 | 이미지 생성 성공 | 생성 응답 | 메뉴 A=배경 1장 또는 캐릭터 다각도. 메뉴 B=키이미지 1장 표시 → 이미지·메타데이터 | 깨진 파일·응답 누락 시 오류 | 응답 URL·메타데이터 스키마 확인 | 생성 응답과 화면 결과가 일치한다 | #12 UI 완료 · 로딩 적용(07.10) 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-023~024,029
P0 | 확정 | M004-01 | 공통 | 생성 결과 자동 저장 | 생성 성공·로그인 | 결과 파일, 실제 생성 프롬프트, 옵션 | 성공 즉시 새 MediaFile로 저장. 재생성도 새 항목 → 라이브러리 작업물 | 저장 실패 처리·중복 방지 기준 확인 | MediaFile, POST /api/file 또는 생성 API 저장 응답 확인 | 별도 저장 버튼 없이 같은 결과를 라이브러리에서 확인한다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 현재 로컬 저장 · 실패/재시도는 AWS·S3 이후 | IA-030,048,075,086
P0 | 확정 | M006-01 | 이미지 | 입력 검증 | 이미지 A/B | 프롬프트·파일·필수 옵션 | 클라이언트·서버 기준으로 검증하고 잘못된 요청 차단 → 필드 오류 안내 | 오류 후 기존 입력 유지 | API validation error 형식 확인 | 잘못된 입력은 API 호출 없이 수정할 수 있다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-081
P0 | 확정 | M006-02 | 이미지 | 생성 실패·재시도 | 생성 API 실패 | 기존 입력·옵션 | 결과 영역에 오류와 동일 입력 재시도 제공 → 오류·재시도 | 중복 작업 생성 방지 | POST /api/generate-image error 형식 | 재입력 없이 실패 요청을 다시 보낼 수 있다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-082
P1 | 확정 | ACT-001 | 결과 액션 | 찜하기 | 저장 작업물 | 토글 | 저장과 분리된 즐겨찾기 상태 변경 → 찜 상태 | 실패 시 이전 상태 복원·안내 | 즐겨찾기 API·DB 필드 미정 | 생성 결과와 상세에서 동일한 찜 상태를 표시한다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-030,049,064
P0 | 확정 | ACT-002 | 결과 액션 | 다운로드 | 결과 파일 존재 | 작업물 ID | 다운로드 요청 후 파일 제공 → 파일 | 권한·파일 없음 오류 | GET /api/file/{id}/download | 선택한 작업물과 같은 파일을 내려받는다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-031,050,065
P1 | 확정 | ACT-003 | 결과 액션 | 프롬프트 복사 | 생성 프롬프트 존재 | 작업물 ID | 실제 생성에 사용된 프롬프트를 클립보드에 복사 → 복사 완료 안내 | 클립보드 권한 실패 안내 | MediaFile.origin_prompt 등 필드 확인 | 복사값이 상세에 표시된 실제 생성 프롬프트와 같다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-032,051,063
P1 | 확정 | ACT-004 | 결과 액션 | 재편집 | 작업물 상세 | 프롬프트·옵션 | 현재 입력을 생성 화면에 복원 → 편집 가능한 생성 화면 | 지원 종료 옵션은 기본값으로 처리 기준 확인 | GET /api/file/{id} | 재편집 화면에 기존 프롬프트와 가능한 옵션이 유지된다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-033,052,085
P1 | 정책확인 | ACT-005 | 결과 액션 | 작업물 삭제 | 작업물 소유·로그인 | 작업물 ID, 확인 동의 | 확인 후 삭제 요청 → 목록·상세 제거 | DB·S3·복구·권한 정책 확인 | DELETE /api/file/{id} | 삭제 성공 후 목록과 상세에서 접근할 수 없다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 삭제 기능 미구현 · AWS·S3 이후 착수 | IA-034,053,068
P0 | 확정 | ACT-006 | 결과 액션 | 재생성 | 기존 입력 존재 | 프롬프트·옵션 | 동일 입력으로 새 생성 요청. 기존 결과 유지 → 새 작업물 | 실패 시 기존 결과 유지 | 이미지/영상 생성 API | 새 결과가 기존 결과와 별도 라이브러리 항목으로 저장된다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-035,054,066
P0 | 확정 | A002-01 | 영상 | 3×3 스토리보드 업로드 | 로그인·영상 화면 | 번호 없는 3×3 이미지 1장 | 형식·용량 검증 후 사용자 입력으로 유지 → 업로드 미리보기 | 누락·미지원 파일 차단 | POST /api/file·영상 request 매핑 확인 | 유효한 3×3 이미지 1장이 생성 요청에 포함된다 | #14 UI 완료 (옵션값 v0.8 이전 구현 — 갱신 필요) | 3×3 이미지 1장 + 프롬프트 1개를 한 영상 입력으로 사용 · 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-037,083
P0 | 확정 | A002-02 | 영상 | 영상 프롬프트 입력 | 3×3 이미지 준비 | 자유 텍스트 | 변환 없이 그대로 생성 요청에 사용 → 입력 프롬프트 | 빈 입력 차단 | POST /api/generate-video request 필드 확인 | 영상 화면에 프롬프트 향상 토글이 없고 원문이 요청된다 | #14 UI 완료 (동일) | 영상 프롬프트는 PM 제작본을 변환 없이 사용 · 테스트 이미지·프롬프트는 PM 제작·전달 | IA-038
P0 | 확정 | A002-03 | 영상 | 모델 선택 | 영상 입력 완료 | Kling 3.0, Seedance 2.0 | 두 모델을 동일한 스토리보드 생성 용도로 제공 → 선택 모델·지원 옵션 | 지원하지 않는 모델 비활성화 | 모델 enum 확인 | 모델 선택에 따라 허용 옵션이 갱신된다 | #14 UI 완료 (동일) | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-039~040
P0 | 부분확정 | A002-04 | 영상 | 길이·비율·해상도 | 모델 선택 | Kling 3~15초·1080p, Seedance 4~15초·720/1080p 및 모델별 비율 | 모델별 허용값만 활성화하고 요청에 매핑 → 선택 옵션 | Kling 비율 UI는 검증 후 변경 가능 | POST /api/generate-video enum 확인 | 미지원 값으로 생성 요청할 수 없다 | #14 UI 완료 (동일) | 최종 IA 비율 파라미터 적용 · BE 구현 가능 확인 | IA-041~043
P0 | 부분확정 | A002-05 | 영상 | 영상 생성 요청 | 유효한 이미지·프롬프트·옵션 | 스토리보드, 프롬프트, 모델, 옵션 | 중복 요청 방지 후 생성 API 호출 → GenerateJob | 내부 처리·Kling 오디오 값 확인 | POST /api/generate-video, GenerateJob | 한 사용자 액션이 한 영상 작업으로 접수되고 job 식별자가 반환된다 | #14 UI 완료 (동일) | Seedance·Kling 오디오 기본 ON | IA-044
P0 | 확정 | A002-06 | 영상 | 영상 입력 검증 | 영상 화면 | 이미지·프롬프트·옵션 | 입력 검증. 잘못된 요청 차단 → 오류 안내 | 기존 입력 유지 | validation 응답 형식 확인 | 잘못된 입력이 생성 API로 전달되지 않는다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 07-15 일일 한도·크레딧 미적용 확정 · IA-084 삭제 필요 | IA-083
P0 | 부분확정 | A003-01 | 영상 | 진행 상태 표시 | GenerateJob 생성 | job 식별자 | 상태 조회 후 processing 표시. 가짜 퍼센트 금지 → 스피너 또는 경과시간 | 조회 실패 시 재시도·안내 | GET /api/video-status, 조회 키·polling 확인 | 완료 전 처리 중임을 명확히 알 수 있고 퍼센트를 임의 표시하지 않는다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 스피너 확정 · 운영 polling/webhook은 AWS 이후 | IA-045
P0 | 확정 | A003-02 | 영상 | 완료·실패·재시도 | 상태 조회 중 | status | completed는 결과 조회, failed는 오류·동일 입력 재시도 → 완료 또는 실패 상태 | 상태 조회 실패·API 실패 구분 | GET /api/video-status | completed·failed 상태에 맞는 다음 액션이 표시된다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 운영 상태 처리 방식은 AWS 이후 갱신 | IA-046~047
P0 | 확정 | A004-01 | 영상 | 영상 결과 미리보기 | completed | 결과 URL·메타데이터 | 플레이어와 결과 액션 표시 후 자동 저장 확인 → 영상 미리보기 | 재생 실패·파일 없음 오류 | MediaFile.type=VIDEO | 완료 결과를 재생하고 라이브러리에서 같은 영상을 확인한다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-048~054
P0 | 확정 | A006-01 | 라이브러리 | 이미지·영상 혼합 그리드 | 로그인 | 목록 조회 | 자동 저장 작업물을 혼합 그리드로 표시 → 작업물 카드 | 빈 상태·조회 실패 | GET /api/file | 생성된 이미지와 영상이 같은 라이브러리에서 조회된다 | #10 UI 완료 | 현재 로컬 저장 기준 · AWS 전환 예정 | IA-055~056
P2 | 후속안건 | A006-02 | 라이브러리 | 필터·정렬 | 작업물 존재 | 전체·이미지·영상·찜한 것, 최신순 | 선택 조건으로 목록 조회·표시 → 필터링 목록 | 노출 방식·기본 정렬·API 파라미터 미정 | GET /api/file filter/sort 미정 | 정책 확정 후 선택 조건과 결과 목록이 일치한다 | #10 UI 완료 · 필터 포함 확인 ❓ | 와이어프레임·AWS·S3 이후 구현 | IA-057~061
P0 | 확정 | A006-03 | 라이브러리 | 공통 상세 모달 | 작업물 선택 | 작업물 ID | 홈·라이브러리·이미지·영상에서 같은 상세 컴포넌트 사용 → 미디어·프롬프트·모델·품질·비율·해상도·생성일 | 조회 실패·지원되지 않는 액션 숨김 | GET /api/file/{id} | 어느 진입 화면에서도 같은 작업물 정보와 액션을 표시한다 | #10 UI 완료 · 상세 모달 포함 확인 ❓ | 현재 로컬 저장 기준 · AWS 전환 예정 | IA-062~068,085
P1 | 확정 | A006-04 | 라이브러리 | 이미지를 영상 생성에 사용 | 이미지 작업물 상세 | 이미지 ID/URL | 영상 생성 화면으로 이동해 입력 이미지로 채움 → 영상 생성 입력 | 영상 입력 불가 파일 안내 | GET /api/file/{id} | 선택 이미지가 영상 생성 화면 입력에 유지된다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-067
P1 | 확인 중 | A006-05 | 라이브러리 | 자동 저장 실패 재시도 | 생성 성공·저장 실패 | 결과·저장 요청 식별자 | 결과 유지 후 저장만 재시도. 중복 저장 방지 → 저장 상태·재시도 | 멱등키·중복 기준 미정 | POST /api/file 또는 생성 API 저장 정책 미정 | 정책 확정 후 결과 손실과 중복 항목 없이 저장을 재시도한다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 현재 로컬 저장 · 실패/재시도는 AWS·S3 이후 | IA-086
P1 | 확정 | PROF-001 | 프로필 | 기본 정보 조회·수정 | 로그인 | 프로필 이미지, 닉네임, 이메일 | 닉네임 수정·저장, 이메일 읽기 전용 → 프로필 정보 | 저장 실패 안내. 구독 정보 미노출 | 프로필 API·User 스키마 미정 | 닉네임 변경이 유지되고 이메일은 편집할 수 없다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-076
P1 | 확정 | PROF-002 | 프로필 | 가입 방식 표시 | 로그인 사용자 | 가입 방식 확인 | 가입 방식에 따라 화면 분기 → 가입 방식(일반/Google) 표시, 연결·해제 액션 없음 | 가입 방식 배타로 유일 수단 해제 정책 확인 항목 해소 | User 가입 방식 필드 확인 | 가입 방식이 정확히 표시되고 연결·해제 액션이 노출되지 않는다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 07-15 이메일-가입 방식 배타(BE 구현) · 계정 연결·해제 범위 제외 | IA-087
P1 | 확정 | PROF-003 | 프로필 | 내 생성 활동 | 로그인 | 최근 생성일 | 생성 활동 요약과 라이브러리 바로가기 표시 → 내 생성 이미지 요약 | 활동 없음 빈 상태 | GET /api/file 사용자 소유권·limit 확인 | 최근 생성일과 라이브러리 이동이 동작한다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 개발 이슈·범위 문서 추후 보완 | IA-088
P1 | 정책확인 | PROF-004 | 프로필 | 계정 삭제 | 로그인·재인증 가능 | 삭제 동의·재인증 | 복구 불가 확인 후 정책에 따라 계정·콘텐츠 삭제 → 로그아웃·삭제 완료 | 소프트/하드·S3·재인증 범위 미정 | 계정 삭제 API·User 스키마 미정 | 확정 정책에 따라 삭제되고 이후 계정으로 접근할 수 없다 | 이슈 없음 · 생성 예정 확인 ❓ | 삭제 기능 미구현 · AWS·S3 이후 착수 | IA-077
P2 | S등급 도전 | S001-01 | 역프롬프트 | 이미지 업로드·분석 | 로그인·S등급 기능 활성 | 분석 이미지 | 이미지 업로드 후 역프롬프트 요청 → 분석 결과·추출 프롬프트 | 파일 오류·분석 실패 | POST /api/reverse-prompt | 유효 이미지에서 편집 가능한 프롬프트가 반환된다 | 이슈 없음 (S등급 후순위) | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-069~072
P2 | S등급 도전 | S002-01 | 역프롬프트 | 추출 프롬프트 수정 | 분석 성공 | 추출 프롬프트 | 사용자가 같은 화면에서 수정 → 수정 프롬프트 | 빈 수정값 차단 | 클라이언트 상태·저장 범위 확인 | 수정값이 재생성 요청에 사용된다 | 이슈 없음 (S등급 후순위) | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-073
P2 | S등급 도전 | S003-01 | 역프롬프트 | 동일 화면 재생성 | 수정 프롬프트 | 수정 프롬프트·옵션 | 같은 화면에서 이미지 생성 후 자동 저장 → 재생성 결과 | 실패·저장 실패 | POST /api/generate-image, MediaFile.reversed_prompt | 결과가 표시되고 별도 라이브러리 항목으로 저장된다 | 이슈 없음 (S등급 후순위) | 통합 v0.4 기준 유지 | IA-074~075
P2 | 후속안건 | SHARE-001 | 공유 | 공유 링크 | 로그인·작업물 소유 | 작업물 ID | 정책에 따라 링크 생성·접근 제어 → 공유 URL·상세 | 만료·삭제·비로그인·다운로드 정책 미정 | 공유 API·DB 스키마 미정 | 정책 확정 후 허용 사용자만 공유 상세에 접근한다 | 이슈 없음 (후속안건) | BE 기본안·API 이후 FE 연결 | IA-078

## FE API 연동
FE API 연동
FE가 화면 상태와 함께 확인해야 할 API 연결점만 모았습니다. 상세 필드명은 BE 확정 전 임의 작성하지 않습니다.
API | 영향 기능 | FE 전달값 | FE 사용값 | 필수 UI 상태 | 현재 메모
인증 API (미정) | AUTH-001~002 | 이메일·비밀번호·가입 단계 입력 | 세션·가입 완료 | Loading/Error/입력 유지 | 엔드포인트·오류 형식 확인
Google OAuth (미정) | AUTH-003, PROF-002 | Google 계정 선택 | 세션·가입 방식 | 취소/실패/교차 가입 차단 | 가입 방식 배타 — 연결 관리 API 없음
POST /api/generate-image | M001~M003, ACT-006, S003 | 프롬프트·옵션·첨부·속성 | 생성 결과·메타데이터 | 중복 방지/실패 재시도 | 프롬프트 향상 영어 결과 비노출
POST /api/file | M001-02, M004-01, A002-01, A006-05 | 파일·저장 요청 | 업로드·저장 상태 | 용량/형식/저장 실패 | 현재 로컬 저장, AWS·S3 이후 갱신
GET /api/file | HOME-003, A006-01~02, PROF-003 | 필터·정렬·소유권 조건 | 작업물 목록 | Loading/Empty/Error | 필터·정렬은 와이어프레임·AWS 이후
GET /api/file/{id} | HOME-003, ACT-004, A006-03~04 | 작업물 ID | 미디어·프롬프트·옵션 | 404/권한/미지원 액션 | 상세 응답 필드 확인
GET /api/file/{id}/download | ACT-002 | 작업물 ID | 다운로드 파일 또는 URL | 권한/파일 없음 | AWS·S3 전환 후 방식 재확인
DELETE /api/file/{id} | ACT-005 | 작업물 ID·확인 동의 | 삭제 결과 | 권한/실패/목록 갱신 | 현재 미구현, AWS·S3 이후
POST /api/generate-video | A002-01~06 | 3×3 이미지·프롬프트·모델·옵션 | job 식별자 | 입력 오류/중복 | 오디오 ON·IA 비율 적용
GET /api/video-status | A003-01~02 | job 식별자 | processing/completed/failed | 조회 실패/재시도 | 운영 방식은 AWS 이후 확정
POST /api/reverse-prompt | S001-01 | 분석 이미지 | 추출 프롬프트 | 분석 실패 | S등급 후순위
프로필 API (미정) | PROF-001~004 | 프로필 수정·가입 방식 조회·탈퇴 | 프로필·계정 상태 | 저장 실패/재인증 | 구독 기능 제외, 삭제는 AWS 이후
즐겨찾기 API (미정) | ACT-001 | 작업물 ID·토글 | 찜 상태 | 실패 시 이전 상태 복원 | BE 범위 문서 보완
공유 API (미정) | SHARE-001 | 작업물 ID | 공유 URL | 만료/권한/비로그인 | BE 기본안 이후 FE 연결

## FE 확인사항
FE 확인사항
2026-07-14 개발팀·PM 회의 결과를 FE 작업 관점으로 재정리했습니다. 보류 항목은 선행 조건 완료 후 갱신합니다.
# | 안건 | FE 작업 기준 | 선행 조건 | 상태 | 영향 기능
1 | 영상 입력 | 3×3 이미지 1장 업로드와 프롬프트 입력을 한 생성 폼으로 구성 | 없음 | 확정 | A002-01~05
2 | 진행 표시 | 가짜 퍼센트 없이 스피너 노출 | 와이어프레임 반영 | 전달 완료 | A003-01
3 | 비율 UI | 최종 IA에 정의된 모델별 비율 옵션을 그대로 노출 | BE 파라미터 확인 완료 | 확정 | A002-04
4 | 오디오 UI | 별도 토글을 만들지 않고 두 모델 모두 기본 ON으로 표시·안내 | BE 기본값 적용 | 확정 | A002-05
5 | 향상 프롬프트 | ON/OFF 토글만 제공하고 변환된 영어 문장은 화면에 노출하지 않음 | 변환 실패 응답 합의 | 확정 | M001-03, M001-07
6 | 필터·정렬 | 와이어프레임 확정 전 신규 UI 구현 보류 | 와이어프레임·AWS | 보류 | A006-02
7 | 공유 | BE 기본안과 API가 나온 뒤 최소 UI 연결 | BE API | BE 판단 대기 | SHARE-001
8 | 저장 실패 | 현재 로컬 저장 기준 임시 UI 확장 금지. AWS 전환 후 실패·재시도 UI 확정 | AWS·S3 | 보류 | M004-01, A006-05
9 | 삭제·탈퇴 | 삭제 액션은 미구현 상태로 유지. AWS·S3 이후 확인 모달과 결과 상태 연결 | AWS·S3 | 보류 | ACT-005, PROF-004
10 | 영상 상태 연동 | 현재 스피너 기준 유지. 운영 API 확정 후 polling/webhook 연결 갱신 | AWS | 보류 | A003-01~02
11 | FE 이슈 | ACT·A003·PROF 기능별 이슈를 추후 작성하고 실제 연동 상태를 구분 | 개발팀 확인 | 추후 확인 | ACT, A003, PROF
12 | PM 테스트 자료 | 이미지·영상 생성에 필요한 이미지와 프롬프트는 PM 제작본을 사용 | PM 전달 | 진행 예정 | M001~M003, A002